## Sheet1
Task | Start | End | Duration/ Days
Research & Initial Planning | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 13
Components Selection | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 6
Design & Simulate Power Conversion | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 13
Develop & Test Speed Control System | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 13
Microcontroller Programming | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 6
Build, Integrate & Test System | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 13
Report | 2025-11-15 | 2025-11-28 | 13
Submission | 2025-11-22 | 2025-11-28 | 6